## 課題管理票
課題管理票
プロジェクト名: |  | 顧客管理システム(CRM)刷新プロジェクト |  | 管理責任者: | 山田 太郎 |  | 更新日: | 2026-05-12
No. | カテゴリ | 課題タイトル | 課題詳細 | 発生日 | 起票者 | 優先度 | 重要度 | ステータス | 担当者 | 期限 | 対応方針・解決策 | 対応状況・進捗 | クローズ日 | 関連チケット | 備考
1 | 仕様 | 顧客検索機能のレスポンス遅延 | 顧客一覧画面でキーワード検索を実行すると、レスポンスに10秒以上かかるケースがある。データ件数が5万件を超えると顔著に遅くなる。 | 2026-04-15 | 佐藤 花子 | 高 | 高 | 対応中 | 鈴木 一郎 | 2026-05-20 | 検索クエリの見直しとDBにインデックスを追加。ページング処理も見直す。 | インデックス設計完了。検証環境で試験中。 |  | CRM-123 | 本番適用は5月末予定
2 | 仕様 | 帰属商品マスタとの連携仕様未確定 | 新CRMと既存の商品マスタシステムとのAPI連携仕様が未確定。顧客詳細画面で商品履歴表示に必要。 | 2026-05-03 | 小林 美陽 | 高 | 高 | 検討中 | 山田 太郎 | 2026-05-18 | 商品マスタ側チームと仕様調整MTGを設定。RESTかGraphQLかを包含して検討。 | 5/14に調整MTG予定。それまでに現状のAPI仕様書を取り寄せる。 |  | CRM-178, PRD-45 | 課題のボトルネックリスク
3 | セキュリティ | パスワードポリシーが社内規定未遵拠 | セキュリティ部門より、パスワードの最低桁数・使用可能文字種、有効期限が社内規定を満たしていないと指摘。 | 2026-05-05 | セキュリティ部 大野 | 高 | 高 | 対応中 | 中村 予 | 2026-05-25 | バリデーションルールを規定に合わせて修正。パスワード有効期限チェックも追加実装。 | 設定画面と合わせて修正中。期限チェックは今週中に実装完了予定。 |  | SEC-12 | リリース前必須
4 | バグ | ログイン画面で特定文字でエラー | パスワードに「&」「<」「>」を含むと500エラーが発生する。エスケープ処理不備の可能性。 | 2026-04-20 | 高橋 淳 | 高 | 中 | 完了 | 中村 予 | 2026-04-30 | 入力値のサニタイズ処理を追加し、バリデーションを強化。 | 修正コミット済。QAチームでテスト完了。本番リリース済み。 | 46140 | CRM-145
5 | 環境 | ステージング環境のDB接続エラー | 朝期にステージング環境でDB接続タイムアウトが頻発。コネクションプール設定かネットワーク設定が怡しい。 | 2026-05-01 | 鈴木 一郎 | 高 | 中 | 対応中 | インフラ担当 | 2026-05-15 | コネクションプールのidle timeout設定を見直し、AWSセキュリティグループも確認。 | インフラチームで調査中。仮調整としてpool sizeを拡張。 |  | INFRA-89 | 開発生産性に影響大
6 | テスト | 負荷テストの計画未策定 | 本番を見越した負荷テストのシナリオ・実施計画が未策定。同時接続数・スループットの目標値を明確化する必要あり。 | 2026-05-08 | QAチーム 松本 | 中 | 高 | 未着手 | 松本 ひろみ | 2026-05-22 | JMeterを使用したテストシナリオを作成。事業部門と目標値をスコープ調整。 |  |  | QA-34
7 | 仕様 | 顧客ステータス区分の追加依頼 | 営業部より「休眠顧客」「ブラックリスト」の区分を追加したいとの要望。他機能への影響調査が必要。 | 2026-04-22 | 営業部 伊藤 | 中 | 中 | 検討中 | 山田 太郎 | 2026-05-31 | ステータスマスタをマスタテーブル化し、画面設定で拡張可能な設計に変更を検討。 | 設計レビュー中。帰属員両名とスケジュール調整中。 |  | CRM-156 | 次期リリース候補
8 | バグ | セッションタイムアウト後の画面エラー | 30分以上操作しないとセッションが切れるが、その後の操作で500エラー画面が表示される。ログイン画面へリダイレクトさせるべき。 | 2026-05-11 | 佐藤 花子 | 中 | 中 | 対応中 | 高橋 淳 | 2026-05-19 | セッション切れを検出した際の例外ハンドリングを修正し、ログイン画面へ避難させる。 | 原因特定済。修正コードをレビュー中。 |  | CRM-189
9 | バグ | CSVエクスポートで文字化け発生 | 顧客データをCSVエクスポートしExcelで開くと、日本語部分が文字化けする。BOM付与UTF-8への変更が必要。 | 2026-04-25 | 田中 美咲 | 低 | 中 | 未着手 | 鈴木 一郎 | 2026-06-15 | エクスポート処理でBOM付与UTF-8を出力するよう修正。 | 他課題対応完了後に着手予定。 |  | CRM-167 | 回避策:メモ帳で共有済
10 | ドキュメント | 運用マニュアルの名称不一致 | 運用チーム向けマニュアルとシステムの画面表記でボタン名・画面名称が一致していない箇所が複数ある。 | 2026-05-10 | 運用部 渡辺 | 低 | 低 | 未着手 | 未アサイン | 2026-06-30 | 画面仕様を権威とし、マニュアルを全体見直し。画面キャプチャも更新する。 |  |  | DOC-7